## 封面
W317项目嵌入式软件lwm2m（SelfReg）交付地图
项目名称 | W317
作者 | quanjie.wang
责任部门 | 产品开发部
发布日期 | 2020.07.21

## History
文档控制
1） 文档更新记录
日期 | 更新人 | 版本 | 备注
Note on A2: 作者: 需求和交付时间点的变更都需要在这里记录。

## lwm2m（SelfReg）交付地图
SF.SelfReg_001.0001
中移动入库中间件Porting
SR.SelfReg_001.0001.0002
支援MMI调试和验收测试用例
工作量：10人天
外部检查点
内部交付SR-开发类
AR.SelfReg_001.0001.0002.001
支援MMI 串接流程
工作量：1人天
SF.SelfReg_001.0001
中移动入库中间件Porting
时间：2020.08.05
AR.SelfReg_001.0001.0001.007
MOCOR平台编译通过richinfo-lwm2msdk-M-v2.0
工作量：3人天
SR.SelfReg_001.0001.0001
richinfo-lwm2msdk-M-v2.0中间件Porting，并跑通自带Demo程序
工作量：21人天
AR.SelfReg_001.0001.0001.001
获取 richinfo-lwm2msdk-M-v2.0 源码
AR.SelfReg_001.0001.0001.005
添加 pthread 适配层(从GRPC/GoogleVoiceAssistant项目移植
)
工作量：2人天
AR.SelfReg_001.0001.0001.004
添加 socket 适配层(从GRPC/GoogleVoiceAssistant项目移植
)
工作量：2人天
AR.SelfReg_001.0001.0002.002
与MMI 联调
工作量：5人天
外部依赖SR
内部交付SF-测试类
OPEN Source
UNISOC Owned Module
版本计划/控制点
版本控制点
预估/实际人力
及项目计划
预估人力：31人天
项目计划：
实际人力：
内部检查点
AR.SelfReg_001.0001.0001.006
richinfo-lwm2msdk-M-v2.0 源码中platform.c 适配
工作量：1人天
AR.SelfReg_001.0001.0002.003
配合MMI跑通测试用例
工作量：4人天
AF.SelfReg_001.0001.0001.008
调试 richinfo-lwm2msdk-M-v2.0源码中的Demo程序
工作量：4人天
AR.SelfReg_001.0001.0001.003
MOCOR平台Porting中移动lwm2m中间件LLD
工作量：5人天
AR.SelfReg_001.0001.0001.002
MOCOR平台Porting中移动lwm2m中间件HLD
工作量：4人天